## hmg
HMG | 2016 | [38 empty] | 2017
ZŠ ČERČANY | duben |  |  |  | květen |  |  |  | červen |  |  |  |  | červenec |  |  |  | srpen |  |  |  |  | září |  |  |  | říjen |  |  |  | listopad |  |  |  |  | prosinec |  |  |  | leden |  |  |  | únor |  |  |  | březen |  |  |  |  | duben |  |  |  | květen |  |  |  | červen |  |  |  |  | červenec
týden | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 | 43 | 44 | 45 | 46 | 47 | 48 | 49 | 50 | 51 | 52 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30
Podpis SOD
Zpracování DPS |  |  |  | ocelové konstrukce
Výroba ocel. kce
Předání staveniště | [7 empty] | 23.5.2016
Zařízení staveniště
Objekt A
Bourací práce | [11 empty] | 25.6.2016 Zahájení realizace | [12 empty] | 25.9.2016 Dokončení střechy
Svislé konstrukce
Vodorovné konstrukce
Omítky vntřní
Omítky vnější
Podhledy
Podlahy
Výplně otvorů
Střechy
Obklady a dlažby
Malby a nátěry
ZTI
ÚT
Silnoproud
Slaboproud
VZT
Objekt B
Zemní práce
Základy
Bourací práce
Zámečnické konstrukce
Svislé konstrukce
Vodorovné konstrukce
Omítky vntřní
Omítky vnější
Podhledy
Podlahy
Výplně otvorů
Střechy
Obklady a dlažby
Malby a nátěry
ZTI
ÚT
Silnoproud
Slaboproud
VZT
Objekt C1
Bourací práce
Zámečnické konstrukce
Svislé konstrukce
Vodorovné konstrukce
Omítky vntřní
Omítky vnější
Podhledy
Podlahy
Výplně otvorů
Střechy
Obklady a dlažby
Malby a nátěry
ZTI
ÚT
Silnoproud
Slaboproud
VZT
Objekt C2
Zemní práce
Základy
Bourací práce
Zámečnické konstrukce
Svislé konstrukce
Vodorovné konstrukce
Omítky vntřní
Omítky vnější
Podhledy
Podlahy
Výplně otvorů
Střechy
Obklady a dlažby
Malby a nátěry
ZTI
ÚT
Silnoproud
Slaboproud
VZT
Objekt D
Zemní práce
Základy
Bourací práce
Zámečnické konstrukce
Svislé konstrukce
Vodorovné konstrukce
Omítky vntřní
Omítky vnější
Plechová fasáda
Podhledy
Podlahy
Výplně otvorů
Střechy
Obklady a dlažby
Malby a nátěry
ZTI
ÚT
Silnoproud
Slaboproud
VZT
Vybavení
Venkovní zpev. plochy
Zemní práce
Základy
Svislé konstrukce
Komunikace
Trubní vedení
Dokončovací a úklidové práce | [64 empty] | 30.6.2017 Dokončení realizace
Předání stavby | [68 empty] | 30.7.2017 Předání dokončené stavby
Odstranění staveniště
Čerpání rozpočtu | 40.419.375,- Kč vč. DPH | [38 empty] | 41.267.143,- Kč vč. DPH
Cena díla dle SOD | 81 686 517,97 Kč vč. DPH